|  | Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого района от ____________ № __________ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Развитие культуры» за 2022год

I. Основные результаты.

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Муниципальная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

Основой инфраструктуры культуры Усть-Донецкого района являются 9 муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры.

Реализацию образовательных программ в сфере культуры и искусства оказывает 1 муниципальная детская школа искусств.

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие культуры» на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 60 118,4 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 1 921,5 тыс. руб., областной бюджет – 1 000,3 тыс. руб., местный бюджет – 55 430,1 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 1 766,5 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 60 118,4 | 58 351,9 | 59 926,1 |
|  | местный бюджет | 55 430,1 | 55 430,1 | 55 238,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 2 921,8 | 2 921,8 | 2 921,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 1921,5 | 1 921,5 | 1 921,4 |
|  | - областного бюджета | 1 000,3 | 1 000,3 | 1000,2 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 1 766,5 | Х | 1 766,4 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Всего | 54 219,2 | 52 452,7 | 54 056,0 |
|  | местный бюджет | 49 530,9 | 49 530,9 | 49 368,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 2 921,8 | 2 921,8 | 2 921,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 1 921,5 | 1 921,5 | 1 921,4 |
|  | - областного бюджета | 1 000,3 | 1 000,3 | 1000,2 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 1 766,5 | Х | 1 766,4 |
| Основное мероприятие 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Усть-Донецкого района» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» | Всего | 3 297,5 | 3 297,5 | 3 297,2 |
| Основное мероприятие 1.3 «Развитие библиотечного дела» | Всего | 15 120,1 | 15 040,1 | 15 120,1 |
| Основное мероприятие 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего | 18 130,4 | 17 095,4 | 18 130,4 |
| Основное мероприятие 1.5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | Всего | 17 671,1 | 17 019,7 | 17 508,3 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» | Всего | 5 899,2 | 5 899,2 | 5 870,1 |
|  | местный бюджет | 5 899,2 | 5 899,2 | 5 870,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | Всего, | 5 899,2 | 5 899,2 | 5 870,1 |

### Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства федерального и областного бюджета в сумме 355,5 тыс. рублей МРБУК У-Д МЦБ  были направлены на приобретение библиотечного фонда.

Средства федерального и областного бюджета в сумме 2 067,3 тыс. руб. МБУК «РДК» направили на приобретение светового оборудования.

Средства областного бюджета в сумме 486,6 тыс. руб. направлены на приобретение компьютерного оборудования для МРБУК У-Д МЦБ.

Средства муниципального бюджета направлены на финансирование мероприятий в рамках выполнения доведенных муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг.

В 2022 году в муниципальную программу «Развитие культуры» вносились изменения в целях приведения объема финансирования отраженного в муниципальной программе и в соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018г. № 100/735-п-18г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района»,  решения Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.12.2021г. № 28 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры», предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Усть-Донецкого района» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- в собственности района находятся объекты культурного наследия регионального значения: «Здание торгового акционерного общества - (станичный банк)», расположенный по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, ст. Раздорская, ул. Ленина 29-А, лит. А; «Памятник В. И. Ленину», расположенный по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, с. Раздорская, ул. Ленина 29-А; «Памятник В. И. Ленину», расположенный по адресу: Ростовская область, р.п.Усть-Донецкий. Объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- приобретено световое оборудование; компьютерное оборудование, оборудован класс хореографии в МБОУ ДО УДДШИ.

Основное мероприятие 1.3 «Развитие библиотечного дела» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МРБУК У-Д МЦБ, коллектив принял участие в проведении мероприятия, посвященном 106-й годовщине со дня рождения А.В.Калинина, областном конкурсе на лучший проект к 350-летию со дня рождения Петра 1 «Петровские достопамятности».

Основное мероприятие 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «РДК», коллектив МБУК «РДК» принял участие в областном слёте культработников «Донские зори», в фестивале «Калининское лето» посвященный 106-й годовщине со дня рождения А.В.Калинина,в областном фестивале-конкурсе концертных программ «Судьба моя – мой край Донской!» посвященный празднованию 85 лет Ростовской области.

Основное мероприятие 1.5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ ДО УДДШИ, обучающиеся МБОУ ДО УДДШИ активно участвуют в муниципальных, межрайонных, зональных, региональных, международных конкурсах. По итогам участия в конкурсах 2022 года стали обладателями 5 Гран При, 156 участников стали лауреатами, 35 дипломантами, а всего 190 участников.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры»» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Расходы на содержание аппарата отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- обеспечена деятельность аппарата отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице №2.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие культуры» | отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Усть-Донецкого района» | отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района; управление сельского хозяйства и земельно-имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | осуществление государственной охраны объектов культурного наследия | обеспечена сохранность здания учреждения культуры; созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждении культуры; обеспечена пожарная безопасность здания |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» | отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района; МРБУК У-Д МЦБ; МБУК «РДК»; МБОУ ДО УДДШИ, Администрации сельских поселений Усть-Донецкого района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | обеспечена сохранность зданий учреждений культуры; созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшено материально-техническое состояние учреждений культуры (приобретено световое оборудование, компьютерное оборудование, оборудование для хореографического класса) |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Развитие библиотечного дела» |  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания, обеспечен доступ населения к библиотечным фондам; все филиалы библиотеки обеспечены интернетом, библиотечный фонд постоянно пополняется новыми изданиями, обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012№597 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района; МБУК «РДК», Администрации сельских поселений Усть-Донецкого района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012№597; |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района; МБОУ ДО УДДШИ | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства; эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей | Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания, показатель « Охват учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» за 2022г. составил – 19,5%, 190 ученика приняло участие в конкурсах всех уровней |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Расходы на содержание аппарата отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач |  |  |

III. Сведения о достижении значений показателей муниципальной
программы за 2022 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 20 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 13 показателям фактические значения превышают плановые.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице №3.

Показатель 1 «Количество посещений библиотек на 1000 человек населения»–  3130 плановое значение, 5150 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проводимых мероприятий, обеспечением интернетом сельские библиотеки, приобретением КИБО.

Показатель 2 «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности»–  100 плановое значение, 100 – фактическое значение.

Показатель 1.1 «Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)» –  100 плановое значение, 100 – фактическое значение.

Показатель 1.2 «Доля библиографических записей, отраженных в Сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей» –  10 плановое значение, 10 – фактическое значение.

Показатель 1.3 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения»–  80плановое значение, 105 – фактическое значение. Превышение данного показателя связано с финансированием на приобретение новых книг для комплектования фонда библиотек.

Показатель 1.4 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» –  2,5плановое значение, 9,4 – фактическое значение.

Показатель 1.5 «Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» –  13,0 плановое значение, 19,5 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением контингента учащихся МБОУ ДО УДДШИ.

Показатель 1.6 «Соотношение средней заработной платы работниковсферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» –  100 плановое значение, 101,1 – фактическое значение.

Показатель 1.7 «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»  –  0 плановое значение, 0 – фактическое значение.

Показатель 1.8 «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)»–  3 плановое значение, 3 – фактическое значение.

Показатель 1.9 «Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)»–  90плановое значение, 93 – фактическое значение.

Показатель 1.10 «Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений (нарастающим итогом)» –  7 плановое значение, 7 – фактическое значение.

Показатель 1.11 «Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом)»–  1200 плановое значение, 1300 – фактическое значение.

Показатель 1.12 «Уровень обеспеченности Усть-Донецкого района организациями культуры»–  56,4 плановое значение, 93 – фактическое значение.

Показатель 1.13 «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений»–  86,7плановое значение, 89,5 – фактическое значение.

Показатель 1.14 «Число посещений мероприятий организаций культуры»–  514,02 плановое значение, 726,6 – фактическое значение.

Показатель 1.15 «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)»–107плановое значение, 159,6 – фактическое значение.

Показатель 1.16 «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры»–1 плановое значение, 1 – фактическое значение.

Показатель 1.17 «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)»–1,5 плановое значение, 5,1 – фактическое значение.

Показатель 2.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» –  95 плановое значение, 99,7 – фактическое значение.

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество посещений библиотек на 1000 человек населения | человек | Х | 3130 | 5150 | превышение планового значения показателя связано с открытием новых 4 филиалов библиотеки и увеличением количества новых поступлений книжного фонда |
| 2 | Показатель 2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | Х | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятниках истории и (памятников истории, архитектуры, монументального искусства) | процентов | Х | 100 | 100 |  |
| 4 | Показатель 1.2. Доля библиографических записей, отраженных в Сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | процентов | Х | 10 | 10 |  |
| 5 | Показатель 1.3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | Х | 80 | 105 | Превышениепланового значения связано с финансированием федерального и областного бюджета на приобретение новых книг для комплектования фонда библиотек |
| 6 | Показатель 1.4 Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | Х | 2,5 | 87,8 | превышение планового значения показателя связано со снятием некоторых ограничений согласнопостановления Правительства Ростовской области №272 от 05.04.2020г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ( COVID- 19) » |
| 7 | Показатель 1.5 Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | Х | 13,0 | 19,5 | Превышение планового значения показателя связано с увеличением контингента учащихся МБОУ ДО УДДШИ. |
| 8 | Показатель 1.6 Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | Х | 100 | 101,1 |  |
| 9 | Показатель 1.7 Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | единиц | Х | 0 | 0 |  |
| 10 | Показатель 1.8 Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | единиц | Х | 3 | 3 |  |
| 11 | Показатель 1.9 Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) | единиц | Х | 90 | 93 | Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества участников клубных формирований |
| 12 | Показатель 1.10 Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений (нарастающим итогом) | единиц | Х | 7 | 7 |  |
| 13 | Показатель 1.11 Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | человек | Х | 1200 | 1300 | Увеличение показателя произошло за счет привлечения молодежи в добровольческой деятельности |
| 14 | Показатель 1.12 Уровень обеспеченности Усть-Донецкого района организациями культуры | процентов | Х | 56,4 | 93 | Сеть учреждений культуры Усть-Донецкого района представлена детской школой искусств, межпоселенческой библиотекой и 8 культурно-досуговыми учреждениями |
| 15 | Показатель 1.13 Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | процентов | Х | 86,7 | 89,5 | Превышение планового значения показателя связано с выделением средств из областного бюджета на ремонты зданий сельских учреждений культуры |
| 16 | Показатель 1.14 Число посещений мероприятий организаций культуры | Тысяч единиц | Х | 514,02 | 726,6 | Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проведенных мероприятий на территории района |
| 17 | Показатель 1.15 Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | процент | Х | 107 | 159,6 | Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проведенных мероприятий |
| 18 | Показатель 1.16 Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | единиц | Х | 1 | 1 |  |
| 19 | Показатель 1.17 «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) |  | Х | 1,5 | 5,1 | Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проведенных мероприятий |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 20 | Показатель 2.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | Х | 95 | 99,7 | превышение планового значения показателя связано с усилением исполнительской дисциплины в ходе освоения бюджета |

IV. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной  программы «Развитие культуры».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1–1,64;

степень достижения целевого показателя 2–1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1–1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2–1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3–1,31;

степень достижения целевого показателя 1.4–35,12;

степень достижения целевого показателя 1.5–1,5;

степень достижения целевого показателя 1.6–1,01;

степень достижения целевого показателя 1.7–1,0;

степень достижения целевого показателя 1.8–1,0;

степень достижения целевого показателя 1.9–1,03;

степень достижения целевого показателя 1.10–1,0;

степень достижения целевого показателя 1.11–1,08;

степень достижения целевого показателя 1.12–1,65;

степень достижения целевого показателя 1.13–1,03;

степень достижения целевого показателя 1.14–1,41;

степень достижения целевого показателя 1.15–1,49;

степень достижения целевого показателя 1.16–1,0;

степень достижения целевого показателя 1.17–3,4;

степень достижения целевого показателя 2.1–1,05.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

n

Со  = Сп i  /n  = 59,72 / 20 = 2,98

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ(далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района,областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 6 / 6 = 1

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя составляет 95 и более процентов от запланированного.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп = 59 926,1 / 60 118,4 = 0,99

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

4.Эффективность использования средств бюджетаУсть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетаУсть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений по следующей формуле:

Э ис  = СР м  / СС уз  = 1 / 0,99 = 1,01

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета Усть-Донецкого района.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой в случае, если значение Эис составляет 0,95 и более;

5. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х0,5 + СРм х 0,3 + Эис х 0,2 = 2,98 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 1,99

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более.

Начальник отдела культуры, спорта

и молодежной политики Администрации

Усть-Донецкого района                                                                    И.А.Щебуняев