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ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Развитие культуры» за 2022год


I. Основные результаты.

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Муниципальная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация. 
Основой инфраструктуры культуры Усть-Донецкого района являются 9 муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры.
Реализацию образовательных программ в сфере культуры и искусства оказывает 1 муниципальная детская школа искусств.
Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие культуры» на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 60 118,4 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 1 921,5 тыс. руб., областной бюджет – 1 000,3 тыс. руб., местный бюджет – 55 430,1 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 1 766,5 тыс. руб. 
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.


Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы за 2022 г.

	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей)


	
	
	муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная 
программа  «Развитие культуры»     
	Всего
	60 118,4
	58 351,9
	59 926,1

	
	местный бюджет
	55 430,1
	55 430,1
	55 238,1

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	2 921,8
	2 921,8
	2 921,6

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	1921,5
	1 921,5
	1 921,4

	
	- областного бюджета
	1 000,3
	1 000,3
	1000,2

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет поселений
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	1 766,5
	Х
	1 766,4

	Подпрограмма 1. 
«Развитие культуры»
	Всего
	54 219,2
	52 452,7
	54 056,0

	
	местный бюджет
	49 530,9
	49 530,9
	49 368,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	2 921,8
	2 921,8
	2 921,6

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	1 921,5
	1 921,5
	1 921,4

	
	- областного бюджета
	1 000,3
	1 000,3
	1000,2

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет поселений
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	1 766,5
	Х
	1 766,4

	Основное мероприятие 1.1.
«Охрана и сохранение объектов культурного наследия Усть-Донецкого района»
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2
«Развитие материально-технической базы сферы культуры»
	Всего
	3 297,5
	3 297,5
	3 297,2

	Основное мероприятие 1.3
«Развитие библиотечного дела»
	Всего
	15 120,1
	15 040,1
	15 120,1

	Основное мероприятие 1.4
«Развитие культурно-досуговой деятельности»
	Всего
	18 130,4
	17 095,4
	18 130,4

	Основное мероприятие 1.5
«Развитие образования в сфере культуры и искусства»
	Всего
	17 671,1
	17 019,7
	17 508,3

	Подпрограмма 2.
«Обеспечение реализации  муниципальной программы «Развитие культуры»
	Всего
	5 899,2
	5 899,2
	5 870,1

	
	местный бюджет
	5 899,2
	5 899,2
	5 870,1

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет поселений
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 2.1.
Расходы на содержание аппарата отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	Всего, 
	5 899,2
	5 899,2
	5 870,1




Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.
Средства федерального и областного бюджета в сумме 355,5 тыс. рублей МРБУК У-Д МЦБ  были направлены на приобретение библиотечного фонда.
Средства федерального и областного бюджета в сумме 2 067,3 тыс. руб. МБУК «РДК» направили на приобретение светового оборудования.
Средства областного бюджета в сумме 486,6 тыс. руб. направлены на приобретение компьютерного оборудования для МРБУК У-Д МЦБ.  
Средства муниципального бюджета направлены на финансирование мероприятий в рамках выполнения доведенных муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. 
В 2022 году в муниципальную программу «Развитие культуры» вносились изменения в целях приведения объема финансирования отраженного в муниципальной программе и в соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018г. № 100/735-п-18г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района»,  решения Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.12.2021г. № 28 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры», предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Усть-Донецкого района» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: 
- в собственности района находятся объекты культурного наследия регионального значения: «Здание торгового акционерного общества - (станичный банк)», расположенный по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, ст. Раздорская, ул. Ленина 29-А, лит. А; «Памятник В. И. Ленину», расположенный по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, с. Раздорская, ул. Ленина 29-А; «Памятник В. И. Ленину», расположенный по адресу: Ростовская область, р.п.Усть-Донецкий. Объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии.
Основное мероприятие 1.2 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: 
- приобретено световое оборудование; компьютерное оборудование, оборудован класс хореографии в МБОУ ДО УДДШИ.
Основное мероприятие 1.3 «Развитие библиотечного дела» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:
- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МРБУК У-Д МЦБ, коллектив принял участие в проведении мероприятия, посвященном 106-й годовщине со дня рождения А.В.Калинина, областном конкурсе на лучший проект к 350-летию со дня рождения Петра 1 «Петровские достопамятности».
Основное мероприятие 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:
- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «РДК», коллектив МБУК «РДК» принял участие в областном слёте культработников «Донские зори», в фестивале «Калининское лето» посвященный 106-й годовщине со дня рождения А.В.Калинина,в областном фестивале-конкурсе концертных программ «Судьба моя – мой край Донской!» посвященный празднованию 85 лет Ростовской области.
	Основное мероприятие 1.5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:
- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ ДО УДДШИ, обучающиеся МБОУ ДО УДДШИ активно участвуют в муниципальных, межрайонных, зональных, региональных, международных конкурсах. По итогам участия в конкурсах 2022 года стали обладателями 5 Гран При, 156 участников стали лауреатами, 35 дипломантами, а всего 190 участников.
В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры»» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.
Основное мероприятие 2.1 «Расходы на содержание аппарата отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:
- обеспечена деятельность аппарата отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице №2.
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Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2022 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	заплани-рованные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма 1«Развитие культуры»
	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Усть-Донецкого района»
	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района; управление сельского хозяйства и земельно-имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	осуществление государственной охраны объектов культурного наследия
	обеспечена сохранность здания учреждения культуры;
созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждении культуры;
обеспечена пожарная безопасность здания
	

	
	Основное мероприятие 1.2 «Развитие материально-технической базы сферы культуры»
	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района; МРБУК У-Д МЦБ; МБУК «РДК»; МБОУ ДО УДДШИ, Администрации сельских поселений Усть-Донецкого района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;
создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;
улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;
обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры
	обеспечена сохранность зданий учреждений культуры;
созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;
улучшено материально-техническое состояние учреждений культуры (приобретено световое оборудование, компьютерное оборудование, оборудование для хореографического класса)

	

	
	Основное мероприятие 1.3
«Развитие библиотечного дела»
	
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;
применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов
	Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания,  обеспечен  доступ населения к библиотечным фондам; все филиалы библиотеки обеспечены интернетом, библиотечный фонд постоянно пополняется новыми изданиями, обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012№597
	

	
	Основное мероприятие 1.4
«Развитие культурно-досуговой деятельности»
	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района; МБУК «РДК», Администрации сельских поселений Усть-Донецкого района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;
повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества
	Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012№597; 
	

	
	Основное мероприятие 1.5
«Развитие образования в сфере культуры и искусства»
	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района; МБОУ ДО УДДШИ
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства;
эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей
	Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания, показатель  « Охват учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» за  2022г. составил  – 19,5%, 190 ученика приняло участие в конкурсах всех уровней
	

	
	Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации  муниципальной программы «Развитие культуры»
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие 2.1
Расходы на содержание аппарата отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач
	
	



III. Сведения о достижении значений показателей муниципальной
программы за 2022 год.



Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 20 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 13 показателям фактические значения превышают плановые.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице №3.
Показатель 1 «Количество посещений библиотек на 1000 человек населения»–  3130 плановое значение, 5150 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проводимых мероприятий, обеспечением интернетом сельские библиотеки, приобретением КИБО.
Показатель 2 «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности»–  100 плановое значение, 100 – фактическое значение.
Показатель 1.1 «Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)» –  100 плановое значение, 100 – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля библиографических записей, отраженных в Сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей» –  10 плановое значение, 10 – фактическое значение.
Показатель 1.3 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения»–  80плановое значение, 105 – фактическое значение. Превышение данного показателя связано с финансированием на приобретение новых книг для комплектования фонда библиотек.
Показатель 1.4 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» –  2,5плановое значение, 9,4 – фактическое значение.
Показатель 1.5 «Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» –  13,0 плановое значение, 19,5 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением контингента учащихся МБОУ ДО УДДШИ.

Показатель 1.6 «Соотношение средней заработной платы работниковсферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» –  100 плановое значение, 101,1 – фактическое значение.
Показатель 1.7 «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»  –  0 плановое значение, 0 – фактическое значение.
Показатель 1.8 «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)»–  3 плановое значение, 3 – фактическое значение.
Показатель 1.9 «Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)»–  90плановое значение, 93 – фактическое значение.
Показатель 1.10 «Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений (нарастающим итогом)» –  7 плановое значение, 7 – фактическое значение.
Показатель 1.11 «Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом)»–  1200 плановое значение, 1300 – фактическое значение.
Показатель 1.12 «Уровень обеспеченности Усть-Донецкого района организациями культуры»–  56,4 плановое значение, 93 – фактическое значение.
Показатель 1.13 «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений»–  86,7плановое значение, 89,5 – фактическое значение.
Показатель 1.14 «Число посещений мероприятий организаций культуры»–  514,02 плановое значение, 726,6 – фактическое значение.
Показатель 1.15 «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)»–107плановое значение, 159,6 – фактическое значение.
Показатель 1.16 «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры»–1 плановое значение, 1 – фактическое значение.
Показатель 1.17 «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)»–1,5 плановое значение, 5,1 – фактическое значение.
Показатель 2.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» –  95 плановое значение, 99,7 – фактическое значение.



Таблица № 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной  программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,
предшествующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа    «Развитие культуры»

	1
	Показатель 1.
Количество посещений библиотек на 1000 человек населения
	человек
	                  Х
	3130
	5150
	превышение планового значения показателя связано 
с открытием новых 4 филиалов библиотеки и увеличением количества новых поступлений книжного фонда

	2
	Показатель 2.
Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности
	процентов
	                  Х
	100
	100
	

	
	Подпрограмма 1    «Развитие культуры»

	3
	Показатель 1.1.
Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятниках истории и (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)
	процентов
	                  Х
	100
	100
	

	4
	Показатель 1.2. Доля библиографических записей, отраженных в Сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей
	процентов
	                  Х
	10
	10
	

	5
	Показатель 1.3.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
	единиц

	                  Х
	80
	105
	Превышениепланового значения связано с финансированием федерального и областного бюджета на приобретение новых книг для комплектования фонда библиотек


	6
	Показатель 1.4
Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий
	процентов
	                  Х
	2,5
	87,8
	превышение планового значения показателя связано со снятием некоторых ограничений согласнопостановления Правительства
Ростовской области №272 от 05.04.2020г.
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Ростовской
области в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
( COVID- 19) »

	7
	Показатель 1.5
Процент охвата учащихся
1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием
	процентов
	                  Х
	13,0
	19,5
	Превышение планового значения показателя связано с увеличением контингента учащихся МБОУ ДО УДДШИ.



	8
	Показатель 1.6
Соотношение средней заработной платы работников  сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области
	процентов
	                  Х
	100
	101,1
	

	9
	Показатель 1.7 
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	единиц
	                  Х
	0
	0
	

	10
	Показатель 1.8 
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)
	единиц
	                  Х
	3
	3
	

	11
	Показатель 1.9 
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)
	единиц
	                  Х
	90
	93
	Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества участников клубных формирований

	12
	Показатель 1.10 
Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений (нарастающим итогом)
	единиц
	                  Х
	7
	7
	

	13
	Показатель 1.11 
Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом)
	человек
	                  Х
	1200
	1300
	Увеличение показателя произошло за счет привлечения молодежи в добровольческой деятельности

	14
	Показатель 1.12
Уровень обеспеченности Усть-Донецкого района организациями культуры
	процентов
	                 Х
	56,4
	93
	Сеть учреждений культуры Усть-Донецкого района представлена детской школой искусств, межпоселенческой библиотекой и 8 культурно-досуговыми учреждениями

	15
	Показатель 1.13 
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
	процентов
	                 Х
	86,7
	89,5
	Превышение планового значения показателя связано с выделением средств из областного бюджета на ремонты зданий сельских учреждений культуры

	16
	Показатель 1.14
Число посещений мероприятий организаций культуры

	Тысяч единиц
	                    Х
	514,02
	726,6
	Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проведенных мероприятий на территории района

	17
	Показатель 1.15
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)
	процент
	                    Х
	107
	159,6
	Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проведенных мероприятий

	18
	Показатель 1.16
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры
	единиц
	                    Х
	1
	1
	

	19
	Показатель 1.17 «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)
	
	                   Х
	1,5
	5,1
	Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проведенных мероприятий

	
	Подпрограмма 2      «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры»

	20
	Показатель 2.1
Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
	процентов
	                  Х
	95
	99,7
	превышение планового значения показателя связано с усилением исполнительской дисциплины в ходе освоения бюджета
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IV. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной  программы «Развитие культуры».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1–1,64;
степень достижения целевого показателя 2–1,0;
степень достижения целевого показателя 1.1–1,0;
степень достижения целевого показателя 1.2–1,0;
степень достижения целевого показателя 1.3–1,31;
степень достижения целевого показателя 1.4–35,12;
степень достижения целевого показателя 1.5–1,5;
степень достижения целевого показателя 1.6–1,01;
степень достижения целевого показателя 1.7–1,0;
степень достижения целевого показателя 1.8–1,0;
степень достижения целевого показателя 1.9–1,03;
степень достижения целевого показателя 1.10–1,0;
степень достижения целевого показателя 1.11–1,08;
степень достижения целевого показателя 1.12–1,65;
степень достижения целевого показателя 1.13–1,03;
степень достижения целевого показателя 1.14–1,41;
степень достижения целевого показателя 1.15–1,49;
степень достижения целевого показателя 1.16–1,0;
степень достижения целевого показателя 1.17–3,4;
степень достижения целевого показателя 2.1–1,05.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

n
              Со  = Сп i  /n  = 59,72 / 20 = 2,98


где: 
Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
i – номер показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.


2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ(далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района,областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 6 / 6 = 1

где: 
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
если фактически достигнутое значение показателя составляет 95 и более процентов от запланированного.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп = 59 926,1 / 60 118,4 = 0,99

где: 
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.


4.Эффективность использования средств бюджетаУсть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетаУсть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений по следующей формуле:


Э ис  = СР м  / СС уз  = 1 / 0,99 = 1,01

где:
[image: ] – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;
[image: ] – степень реализации всех мероприятий программы;
[image: ] – степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета Усть-Донецкого района.
Бюджетная эффективность реализации программы признается:
высокой в случае, если значение Эис составляет 0,95 и более;

5. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:
степень достижения целевых показателей – 0,5;
реализация основных мероприятий – 0,3;
бюджетная эффективность – 0,2.
 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х0,5 + СРм х 0,3 + Эис х 0,2 = 2,98 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 1,99

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более.






Начальник отдела культуры, спорта
и молодежной политики Администрации 
Усть-Донецкого района                                                                    И.А.Щебуняев
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